## Project Timeline
프로젝트 일정표
과정명 | AWS클라우드 구축과 보안 솔루션을 이용한 IDC엔지니어 양성 |  |  |  | 프로젝트 명 |  |  |  | 코드 자동화 및 배포 관리
팀구성 | 안성우, 김성훈, 최규현, 신송헌 |  |  |  | 기간 |  |  |  | 2024.10.17 ~ 2024.11.07
PHASE |  | DETAILS |  | 10.17 ~ 10.23 |  |  |  |  | 10.24 ~ 10.30 |  |  |  |  | 10.31 ~ 11.06 |  |  |  |  | 11.07
|  |  | DAY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1
1 | 프로젝트 분석 & 계획 | 요구사항 분석
프로젝트 계획
일정표 산출
2 | 프로젝트구축 | AWS | Ansible
VPC 구성
서브넷
인터넷 게이트웨이
NAT 게이트웨이
라우팅테이블
Bastion EC2
Jenkins EC2
Spring-Petclinkc WAS EC2
Application Load Balance
Auto Scaling Group
배포 자동화
Amazon S3
Router 53
Github Repository
Dockerhub Repository
|  | 온프레미스 | L3 Switch
K8s Master
K8s node
Ansible
프로메테우스
젠킨스
3 | 프로젝트 테스트 |  | AWS CI/CD 자동화
온프레미스 CI/CD 자동화
쿠버네티스 모니터링
4 | 프로젝트 산출물관리 |  | 프로젝트 구상도
프로젝트 계획서
요구사항 명세서
프로젝트 일정표
프로젝트 완료 보고서
프로젝트 PPT
5 | 프로젝트 발표 |  | 프로젝트 발표